附件2

专家验收评价程序

（适用于立项经费20万元（不含）-100（不含）万元项目）

专家验收评价按照“提交验收申请——材料审核——专家评审——成果登记——验收材料归档”的流程实施。

一、提交验收申请

项目负责人在四川省科技管理信息系统中填报验收报告，并在四川省科技管理信息系统中上传以下（一）-（五）验收评价材料；另外，报送下述（四）-（五）财务材料纸质件（1式1份）至水塔楼1045室李老师处，统一提交项目牵头单位申请验收。

（一）有调整事项需提交调整相关审批资料；如：预算变更、合作单位变更等审批资料。

（二）科技报告收录证书；任务书中约定需提交科技报告的项目，登陆四川省科技管理信息系统，点击“项目验收”—“科技报告管理”—“填写科技报告”，提交后待科技报告中心审核通过，获得电子版科技报告收录证书。

（三）主要考核指标完成情况支撑材料；如：与项目有关的科研数据、技术资料、知识产权（专利、商标、著作权、论文等）、技术标准等；具有资质的第三方机构出具的有关产品测试报告、检测报告及用户报告；项目产品销售发票清单等。（四川省科技管理信息系统材料上传及命名规范见附件6）

（四）经费决算表、财务验收申请报告（模板见附件4、附件5）；需到财务处（234室）进行决算审核，再到228-1室加盖财务公章，并将盖有财务处公章的经费决算表和财务验收申请报告扫描上传至四川省科技管理信息系统。

（五）其他财务验收材料

1.专项经费明细账。从财务系统导出具有四川大学财务处水印的PDF格式明细表，到228-1室加盖财务公章。

2.专项经费每个决算科目前两笔最大金额支出的记账凭证及相关附件等。携带学院审批盖章的财会档案查阅申请单（模板见https://kyy.scu.edu.cn/info/2159/7498.htm），先至水塔楼1045盖学院章，后递交至望江校区行政楼115室复印或拍摄凭证及附件，将每个科目的记账凭证及相关附件分类整理（如材料费为一类、劳务费为一类等）以便财务专家查询。

3.有自筹经费的项目另需提供自筹经费明细账。从财务系统导出具有四川大学财务处水印的PDF格式明细表，到228-1室加盖财务公章。

4.有合作单位的项目。合作单位财务相关材料同样参考上述（四）~（五）进行准备，并加盖合作单位公章或财务章。

二、材料审核

纸质财务验收材料请于2024年5月12日下午18点前，报送至水塔楼1045室。科技部将对项目验收评价材料进行形式审查。

三、专家评价

四川大学科研院组织专家组进行验收评价。专家组填写项目验收评价评分表，根据评分结果当场出具验收评价意见。

四、成果登记

验收结论为优秀或合格的项目，项目负责人须在收到专家意见后10 个工作日内进行科技成果登记。成果登记不成功的项目，不予进行验收通过。（成果登记流程见附件6）

五、验收材料归档

验收评价相关材料（包括验收报告及相关附件）由项目负责人保存，以备后续审查。